## 品質証明員通知書
様式－７
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
|  |  | （発注者） |  |  | 殿
（受注者）
令和○年○月○日付けをもって請負契約を締結した ○○○○ 第0000000-000号 ○○○○○○○○○○○○ の品質証明員を下記のとおり定めたので資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 工事打合簿
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  |  | 発議年月日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  |  | □その他 |  | （ | ワンデーレスポンス | [7 empty] | ）
工事名
| （内容） |  | (題名〇〇〇〇〇） | [8 empty] | （受注者名〇〇○○）
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  | 一般 監督員

## 材料確認書
様式－１０
材 料 確 認 書
年月日：
工事名
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 |  |  | 備考
[7 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量
|  |  |  | 主 任 監督員 |  | 一 般 監督員

## 履行報告書
様式－１４
工 事 履 行 報 告 書
工事名
工期 |  |  |  | ～
日付 |  |  |  | （ | 月分）
月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
（記事欄）
|  | 主 任 監督員 | 一 般 監督員

## 支給品受領書
様式－２４
支 給 品 受 領 書
物品又は分任物品管理官（官職氏名）
殿
年月日：
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | [5 empty] | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
Note on I9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 支給品精算書
様式－２５
支 給 品 精 算 書
年月日：
物品又は分任物品管理官（官職氏名）
殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 |  |  |  |  | 契約年月日
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [7 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
主任監督員
年月日：
証 明 欄
（官職氏名）
(注) ※は主任監督員が記入する。
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on H18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J39: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 現場発生品調書
様式－２８ |  |  |  | 年月日：
物品又は分任物品管理官（官職氏名）
殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
令和○年○月○日付けをもって請負契約を締結した○○○○ 第0000000-000号 ○○○○ ○○○ ○○○○○○○○工事（○○○○○○）における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
Note on F1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 品質証明書
様式－３３
年月日：
品 質 証 明 書
○○○○ 第0000000-000号 ○○○○○○○○○○工事（○○○○）
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 |  | 記 事
社内検査した結果、佐賀県建設工事請負契約約款、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
受注者 住 所
氏 名

## 創意工夫
様式－３４(1)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  | 受注者名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | □1. 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫又は、設備据付後の試運転調整の工夫
□2. コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫
□3. 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関係する工夫
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | □4. 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫
□5. 設備工事における加工や組立等又は、電気工事の配線や配管等に関する工夫
□6. 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管の つなぎ等に関する工夫
□7. 照明などの視界の確保に関する工夫
□8.仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
□9.運搬車両・施工機械等に関する工夫
□10.支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫
□11.盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫
□12.施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫
□13.出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
□14.施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
□15.ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事
□16.特殊な工法や材料を用いた工事
□17.優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事
| □品質 | □18.土工、設備、電気の品質向上に関する工夫
□19.コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫
□20.鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫
□21.配筋、溶接作業等に関する工夫
| □安全衛生 | □22.建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している
□23.安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、 看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
□24.安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫
□25.現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
□26.有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に 関する工夫
□27.一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
□28.厳しい作業環境の改善に関する工夫
□29.環境保全に関する工夫
| □その他 | □30.その他
□社会性等 | □地域への貢献等 | □1．周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ
□2．現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に 周辺地域との調和を図った
地域社会や住民に対する貢献 |  | □3．定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域との コミュニケーションを図った
□4．道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した
□5．地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った
□6．災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な 協力を行った
□7．その他

## 創意工夫(2)
様式－３４(2)
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名
項 目 | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

## 工事資材届出書
工 事 資 材 使 用 届 出 書
材 料 名 | 規 格 | 予定数量 | 納入業者（※１） | 納 入 業 者 の 住所又は所在地（※１） | 製造業者名 | 製造業者の 住所又は所在地 | 摘要（※２）
|  |  | 上段…本店 | 上段…本店 | 工場名 | 工場の 住所又は所在地
|  |  | 下段…支店・営業所 | 下段…支店・営業所
※１ 納入業者は、契約の相手方を記入する。納入業者が県内の支店・営業所の場合は、本店名及び本店の住所又は所在地
を上段（ ）書で記入すること。
※２ 摘要欄の確認は、事前に監督員の確認が必要な材料。摘要欄の番号は、整理番号。
※３ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 技術者等届出書
技 術 者 等 名 簿 届 出 書
職 種 | 氏 名 | 現 住 所 | 備 考 （資格等）
＊職種については、現場代理人、主任技術者、監理技術者のほか、技能士等の資格や免許を有する者、
相当程度の技能を有する者等全て記入してください。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 理由書（下請）
県 内 優 先 不 実 施 の 理 由 書（下請業者）
会 社 名 | 工事概要 | 不実施の理由 | 備 考
上記の記載事項は事実と相違ないことを誓約いたします。 ※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 理由書（資材）
県 内 優 先 不 実 施 の 理 由 書（資材納入業者）
会 社 名 | 資 材 名 | 不実施の理由 | 備 考
上記の記載事項は事実と相違ないことを誓約いたします。 ※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 理由書（技術者）
県 内 優 先 不 実 施 の 理 由 書（技術者等）
技術者等職種 | 不実施の理由 | 備 考
上記の記載事項は事実と相違ないことを誓約いたします。 ※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。