令和８年度「私立高校キャリアキャラバン」及び「SAGAミライシルプロジェクト」

運営業務委託仕様書

１　事業名

「私立高校キャリアキャラバン事業」及び「SAGAミライシルプロジェクト事業」運営業務

２　背景・目的

・佐賀県では、新規高卒者の県内就職率65％の達成を目指し「プロジェクト65+」と銘打ち、各種取組を実施しており、５年連続で65％を達成している。この取組の一環として、私立高校において学校単位で県内企業の合同説明会を実施する「私立高校キャリアキャラバン事業」を実施し、県内就職率の向上につなげることを目的とする。

※県立高校では、同様の事業を既に実施済み。

・また、県内の高校卒業後に進学する生徒の約８割が県外に進学しており、県内企業情報や就職に関する情報に触れないまま県外就職する傾向があることから、普通科高校の生徒を対象に、学校内で県内企業の経営者等を招き、業界や県内企業のこと、仕事のやりがいや佐賀での暮らしの素晴らしさを伝え、佐賀で働き・暮らす未来を描くための講演を実施する「SAGAミライシルプロジェクト事業」を実施し、Uターン就職率の向上につなげることを目的とする。

|  | 私立高校キャリアキャラバン事業 | SAGAミライシルプロジェクト事業 |
| --- | --- | --- |
| 目的 | 新規高卒者の県内就職率の向上 | 進学後のUターン就職率の向上 |
| 対象学校 | 就職希望者が多い私立高校 専門学校 | 進学希望者が多い普通科高校 |
| スタイル | 学校単位で実施する県内企業の合同説明会 | 県内企業の経営者、担当者等を招いた学校単位の講演 |
| 実施場所 | 各学校の教室又は体育館 | 各学校の教室又は体育館 |

３　業務内容

（１）私立高校キャリアキャラバンの運営

① 開催学校及び日時等

・各学校内の教室又は体育館で１日間で開催。

・参加企業数は概ね20～30社。（参加生徒数が少ない学校は少数の企業数で実施）

※参加企業の募集、選定は県側で実施

・対象生徒数、参加企業数は目安とする。

| 学校名 | 所在市町 | 開催時期 | 実施スタイル （実施場所） | 対象生徒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 佐賀学園高校 | 佐賀市 | 6/10（水） | 教室 | 3年生 |
| 北陵高校 | 佐賀市 | 2～3月 | 体育館 | 1年生：150 |
| 敬徳高校 | 伊万里市 | 6/16（火） | 教室 | 1,2,3年生：各160 |
| 佐賀コンピュータ専門学校 | 佐賀市 | 9月～1月 | 教室 | 1年生：65 |
| 唐津ビジネスカレッジ | 唐津市 | 2～3月 | 教室 | 1年生：35 2年生：5 |
| CODO外語観光専門学校 | 鳥栖市 | 6～9月 | 教室又はホール | 1年生：106 2年生：69 |

② 基本的な開催方法

・県は事前に各校の大まかな希望実施スタイル（教室/体育館）を調査済み。体育館使用の場合は、概ね「企業ブース固定、生徒回遊」が想定される。教室を使用するスタイルは複数パターンが想定され、「企業ブース固定・生徒回遊」、「生徒固定・企業回遊」などのスタイルが想定できる。

・受託事業者は県と協議の上、各学校のニーズ・会場条件に合わせてカスタマイズして実施すること。

＜教室スタイルの例＞

・生徒は教室に着席、企業担当者がターム制で入替訪問

・各教室に企業ブースを設置し、生徒が事前希望に基づきローテーションで回遊（混雑平準化のため割当調整を実施）

＜体育館スタイルの例＞

・体育館に20～30ブース設置、ターム制で入替回遊

③ 開催前の業務

ア　実施計画の作成及び運営調整

・学校の担当者との打ち合わせ、会場、駐車場の下見などを行い、学校ごとの実施計画を作成すること

・学校及び県との連絡調整し、実施内容や当日の動線、タイムテーブル等について事前に合意形成を図ること。

・当日の人員配置計画（受託事業者、学校教職員の役割分担を明記）を作成すること。学校側に当日対応可能な教職員の確認を行うこと。

・生徒の希望による回遊方式の場合、学校協力の下、生徒の希望ブース調査を行い、調査結果に基づきブースに生徒数の著しい偏りが出ないように割当調整を行うこと。

イ　参加企業に関する業務

・参加企業向けの実施要領を作成し、事前説明会（オンライン可）で当日の流れ、留意事項を周知すること。

ウ　生徒向け資料、教員向け資料の作成

・生徒向け当日資料（タイムテーブル、レイアウト、参加企業概要）は受託事業者が作成すること。企業概要の原稿は参加企業へ作成を依頼すること。

・教職員向けの運営要領を作成すること。

エ　会場設営等の準備

・各学校の会場・備品の条件に応じて、使用教室、ブース配置、机、いす等のレイアウトを作成すること。

・名札、誘導のための掲示、学校の使用許可を得た物品以外で必要な物品を準備すること。

・音響設備、映像機器等は学校と調整し、使用可否と動作確認を行うこと。

④ 当日の業務

ア　会場設営（ブース形式の場合）

・ブースを構える形式で実施する学校においては、学校備品の取扱に十分注意した上で、以下の会場設営を行うこと。

A　各ブースの番号、企業名掲示

B　参加企業一覧、会場レイアウト図の掲示

C　床シート（体育館の場合）、机、椅子の設置

イ　運営・進行管理

・全体の進行管理を行い、スケジュールどおりに事業が実施されるよう調整すること。

・学校、参加企業と連携し、生徒の移動や入替が円滑に行われるよう誘導・案内を行うこと。

ウ　会場運営・対応

・参加企業等の受付、ブース案内、設営補助等を行うこと。

・説明会が円滑に実施されるよう、会場内の調整やトラブル対応を行うこと。

エ　実施内容の記録

・当日の実施状況について、写真撮影（写真撮影の可否については学校側に事前確認を行うこと。）や進行記録等を行い、事後報告に活用できる形で整理すること。

⑤ 説明会開催後の業務

ア　アンケートの実施・取りまとめ

・生徒、学校、参加企業等を対象としたアンケートを実施し、回収・集計を行うこと。

（２）SAGAミライシルプロジェクトの運営

① 開催学校及び日時等

・各学校内の教室又は体育館で１日間で開催

・開催学校数：県内高校10校程度

※実施学校は４月中旬に決定

・対象生徒：概ね１年生を対象

・開催時期：10月～12月

・講師：県内企業の経営者、若手社員又は人事担当者等（１校あたり原則１～２名を目安）。

※講師を務める企業は県側で選定。

② 基本的な開催方法

・講演形式は、学校の意向や会場条件を踏まえ、以下のような方法を想定している。受託事業者は県と協議の上、各学校のニーズに応じて柔軟に対応すること。

例）体育館・ホールに全生徒を集めた講演

各教室への講演映像の配信（電子黒板、生徒タブレットを使用）　等

・講演の一部で県の施策PRを行う時間を設けること。

③ 開催前の業務

ア　実施計画の作成及び運営のための調整

・学校との調整や会場、駐車場の下見などを行い、学校ごとの実施計画を作成すること

・学校、講師、県との連絡調整を行い、講演テーマ、進行、タイムテーブル等を確定し、関係者に綿密に情報共有を行うこと。

イ　講師（企業）に関する業務

・講師を務める企業とコンタクトを取り、講師の略歴、会社概要、講演演題・内容、来場人数・車両台数、講師謝金の受取意向等について確認調整を行うこと。

・当日の要領、説明、使用機材等の留意事項について、事前に講師（企業）に共有すること。

ウ　会場設営等の準備

・各学校の会場・備品の条件に応じて、学校側と調整の上、使用する映像・音響設備を事前に確認しておくこと。

・学校の使用許可を得た物品以外で必要な物品を準備すること。

・音響設備、映像機器等については、学校と調整の上、使用可否の確認、使用可能な場合は使用に当たって必要な物品や動作確認を行うこと。

④ 当日の業務

ア　運営・進行管理

・講師の出迎え及び見送りを行うこと。また、県職員と連携して講師の学校長への挨拶へのアテンドや会場への誘導を行うこと。

・タイムテーブルに沿って全体の進行管理を行い、スケジュールどおり講演が実施されるよう調整すること。

・講演の進行役を務めること。

・講師用のお茶、必要な場合は講師謝金を準備すること。

・講演が円滑に実施されるよう、会場内の調整やトラブル対応を行うこと。

イ　実施内容の記録

・当日の実施状況について、写真撮影（写真撮影の可否については学校側に事前確認を行うこと。）や進行記録等を行い、事後報告に活用できる形で整理すること。

⑤ 開催後の業務

ア　事後対応

・学校に対し、お礼の連絡を行うこと。

・講師に対し、お礼の連絡を行うこと。

イ　アンケートの実施・取りまとめ

・生徒を対象としたアンケートを実施し、回収・集計を行うこと。

・アンケート結果を整理し、県へ報告すること。９７

４　報告書の作成

参加者数、参加者・参加企業向けのアンケート等を集計し、結果を令和９年３月31日までに事務局に報告すること。

５　その他

・受託者は、本業務にて知り得た個人情報について、他に漏えいすることなく適切に処理しなくてはならない。

・委託業務の実施に当たっては、委託者と十分に協議するとともに、受託者は委託者からの委託業務に係る照会に対し速やかに対応するなど、柔軟に調整等実施できる体制をとること。

・本仕様書に定めのない事項に関しては、委託者、受託者協議のうえこれを定めることとする。

・本業務実施にあたり疑義が生じた場合は、委託者、受託者協議のうえ業務を遂行する。

・受託者が本委託業務において制作したデータ、デザイン、写真、イラスト及び文章等一切の著作権（著作権法第21 条から第28 条に定める全ての権利を含む）は委託者に帰属するものとする。ただし、受託者が単に使用する場合には、委託者と協議するものとする。

・受託者は、委託者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。

・受託者の有する前項所定の著作者人格権を侵害する者がいる場合、委託者より請求があったときは速やかに委託者の請求に従い、当該侵害者に対し、著作者人格権を行使するものとする。