## 様式３－４
（様式３－４）
平成 年 月 日
発注者
殿
請負者
商号又は名称
[7 empty] | 代表者 |  |  |  | 印
平成 年 月 日付けで請求のあった工事請負契約約款第２５条第５項による請負代金額の変更の請求について、減額変更における運用通達記５．(１)の規定に基づき、下記のとおり協議します。
工 事 名 基幹通常第0123456-001号 ○○川広域基幹河川改修（通常）工事
|  | 請負代金額（税込み） |  |  |  | 50000000 |  |  |  | 円
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
鋼矢板 | Ⅲ型 | t | 20 | 70000 | 1400000 | 71000 | 1420000 | ○○商社 | H20年4月 | 20000
鋼矢板 | Ⅲ型 | t | 30 | 70000 | 2100000 | 75000 | 2250000 | ○○商社 | H20年5月 | 150000
鋼矢板 | Ⅲ型 | t | 50 | 70000 | 3500000 | 78000 | 3900000 | ○○商社 | H20年6月 | 400000
鋼矢板(計) | Ⅲ型 | ｔ | 100 |  | 7000000 |  | 7570000 |  |  | 570000 | 鋼矢板 合計
鋼材類 合計 |  |  | 100 |  | 7000000 |  | 7570000 |  |  | 570000
鋼材類 変動額 |  | 鋼材類 差額（合計） × 1.05 ＝ | [7 empty] | 598500 |  | 598500
スライド対象の判定 |  | 鋼材類 差額（合計）×1.05 － 請負代金額の1％ ＝ | [7 empty] | 98500 | ○
軽油 |  | L | 5000 | 80 | 400000 | 90 | 450000 | ○○石油 | H20年4月 | 50000
軽油 |  | L | 10000 | 80 | 800000 | 100 | 1000000 | ○○石油 | H20年5月 | 200000
軽油 |  | L | 15000 | 80 | 1200000 | 100 | 1500000 | ○○石油 | H20年6月 | 300000
軽油 |  | L | 14000 | 80 | 1120000 | 100 | 1400000 | ○○石油 | H20年7月 | 280000
軽油 |  | L | 5000 | 80 | 400000 | 110 | 550000 | ○○石油 | H20年8月 | 150000
軽油 |  | L | 1000 | 80 | 80000 | 100 | 100000 | ○○石油 | H20年9月 | 20000
軽油 |  | L | 2000 |  | 0 |  | 0 | ○○石油 | H20年10月
軽油 |  | L | 2000 |  | 0 |  | 0 | ○○石油 | H20年11月
軽油 |  | L | 1000 |  | 0 |  | 0 | ○○石油 | H20年12月
軽油(計) |  |  | 55000 |  | 4000000 |  | 5000000 |  |  | 1000000 | 軽油合計
ガソリン |  | L | 1000 | 110 | 110000 | 110 | 110000 | ○○石油 | H20年4月 | 0
ガソリン |  | L | 2000 | 110 | 220000 | 120 | 240000 | ○○石油 | H20年5月 | 20000
ガソリン |  | L | 3000 | 110 | 330000 | 140 | 420000 | ○○石油 | H20年6月 | 90000
ガソリン |  | L | 2800 | 110 | 308000 | 160 | 448000 | ○○石油 | H20年7月 | 140000
ガソリン |  | L | 1000 | 110 | 110000 | 160 | 160000 | ○○石油 | H20年8月 | 50000
ガソリン |  | L | 200 | 110 | 22000 | 180 | 36000 | ○○石油 | H20年9月 | 14000
ｶﾞｿﾘﾝ(計) |  | L | 10000 |  | 1100000 |  | 1414000 |  |  | 314000 | ｶﾞｿﾘﾝ合計
燃料油 合計 |  |  | 65000 |  | 5100000 |  | 6414000 |  |  | 1314000
燃料油 変動額 |  | 燃料油 差額（合計） × 1.05 ＝ | [7 empty] | 1379700 |  | 1379700
スライド対象の判定 |  | 燃料油 差額（合計）×1.05 － 請負代金額の1％ ＝ | [7 empty] | 879700 | ○
単品スライド額 |  |  | 鋼材類変動額 ＋ 燃料油変動額 － 請負代金額の1％ ＝ | [6 empty] | 1478200
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
３．請負金額については、部分払いをした工事の場合部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金額を控除した額とする。ただし、部分払の既済部分検査に合格した通知の書面において、出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨が記載されている場合は、出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。
４．単品スライド請求額の計算において、スライドの対象とならない場合、変動額は0円となる。
記 入 例