## 出来形管理実績
出来形管理計画（実績）表
工 事 名 | ○○地区道路工事
受 注 者 | ○○建設㈱
測 定 者 | ○ ○ ○ ○
工 種 | 種 別 | 測 定 基 準 | 測定回数 |  | 許容範囲 (mm) | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均
切土・盛土 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 |  | ±50 |  |  |  | ①
| 幅 |  | 17 |  | -100 |  |  |  | ②
| 法長 |  | 34 |  | -200 |  |  |  | ②
下層路盤工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 |  | ±40
| 厚さ |  | 8 |  | -45
| 幅 |  | 9 |  | -50
ブロック積工
基礎工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 | 8 |  | ±30
| 幅 |  | 8 |  | -30
| 高さ |  | 8 |  | -30
ブロック積 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 厚さは、上端部及び下端部2箇所を測定。 | 8 |  | ±50
| 法長 |  | 8 |  | -50
| ブロック厚さ |  | 16 |  | -50
| 裏込め厚さ |  | 16 |  | -50
暗渠工 | 基準高 | 図面の寸法表示箇所。 | 1式 |  | ±30
| 寸法 |  | 1式 |  | -50
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ 摘要の番号は、資料整理番号
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 出来形管理図（土工1)
出来形管理図表
工 事 名 |  | ○○地区改良工事 | [5 empty] | 略 図
受 注 者 |  | ○○建設㈱
測 定 者 |  | ○ ○ ○ ○
工 種 |  | 土 工
種 別 |  | 切 土
測定項目 |  | 幅、法長
測定場所 | W |  |  | 測定場所 | W |  |  | 測定場所 | L |  |  | 測定場所
単 位 | ｍｍ |  |  | 単 位 | ｍｍ |  |  | 単 位 | mm |  |  | 単 位
許容範囲 | -100 |  |  | 許容範囲 | -100 |  |  | 許容範囲 | -100 |  |  | 許容範囲
測 点 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測 点 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測 点 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測 点 | 設計値 | 実測値 | 差
No.1 | 14600 | 14640 | 40 | No.31 | 14600 | 14690 | 90 | No.1 | 4600 | 4660 | 60
No.3 | 14600 | 14660 | 60 | No.33 | 14600 | 14700 | 100 | No.3 | 4500 | 4510 | 10
No.5 | 14600 | 14690 | 90 |  |  |  |  | No.5 | 4500 | 4520 | 20
No.7 | 14600 | 14650 | 50 |  |  |  |  | No.7 | 4300 | 4290 | -10
No.9 | 14600 | 14580 | -20 |  |  |  |  | No.9 | 4300 | 4300 | 0
No.11 | 14600 | 14590 | -10
No.13 | 14600 | 14620 | 20 | [5 empty] | 以下省略
No.15 | 14600 | 14690 | 90
No.17 | 14600 | 14710 | 110
No.19 | 14600 | 14700 | 100
No.21 | 14600 | 14690 | 90
No.23 | 14600 | 14660 | 60
No.25 | 14600 | 14670 | 70
No.27 | 14600 | 14670 | 70
No.29 | 14600 | 14650 | 50
計 | 平 均 値 |  |  | 計 | 平 均 値 |  | 62.4 | 計 | 平 均 値 |  |  | 計 | 平 均 値
| 最 大 値 |  |  |  | 最 大 値 |  | 110 |  | 最 大 値 |  |  |  | 最 大 値
| 最 小 値 |  |  |  | 最 小 値 |  | -20 |  | 最 小 値 |  |  |  | 最 小 値
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ 写真管理箇所を、着色又は、太字等で明示する。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 出来形管理図(土工2)
出来形管理図表
工事名 | ○○地区改良工事 | [6 empty] | 測定者 | ○ ○ ○ ○ |  |  | 種 別 | 切 土
受注者 | ○○建設㈱ | [6 empty] | 工 種 | 土 工 |  |  | 測定項目 | 幅、法長
測定場所 | W |  |  | 測定場所 | L |  |  | 測定場所 |  |  |  | 略 図
単 位 | ｍｍ |  |  | 単 位 | ｍｍ |  |  | 単 位
許容範囲 | -100 |  |  | 許容範囲 | -100 |  |  | 許容範囲
測 点 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測 点 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測 点 | 設計値 | 実測値 | 差
No.1 | 14600 | 14640 | 40 | No.1 | 4600 | 4660 | 60
No.3 | 14600 | 14660 | 60 | No.3 | 4500 | 4510 | 10
No.5 | 14600 | 14690 | 90 | No.5 | 4500 | 4520 | 20
No.7 | 14600 | 14650 | 50 | No.7 | 4300 | 4290 | -10
No.9 | 14600 | 14580 | -20 | No.9 | 4300 | 4300 | 0
No.11 | 14600 | 14590 | -10 | No.11 | 4300 | 4310 | 10
No.13 | 14600 | 14620 | 20 | No.13 | 2100 | 2120 | 20
No.15 | 14600 | 14690 | 90 | No.15 | 2500 | 2480 | -20
No.17 | 14600 | 14710 | 110 | No.17 | 2600 | 2590 | -10
No.19 | 14600 | 14700 | 100 | No.19 | 2600 | 2610 | 10
計 | 平 均 値 |  | 53 | 計 | 平 均 値 |  | 9 | 計 | 平 均 値
| 最 大 値 |  | 110 |  | 最 大 値 |  | 60 |  | 最 大 値
| 最 小 値 |  | -20 |  | 最 小 値 |  | -20 |  | 最 小 値
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ 写真管理箇所を、着色又は、太字等で明示する。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 出来形管理図(構造物)
|  |  |  | 出来形管理図表 |  |  |  |  | （構造物等）
工事名 | ○○地区改良工事 | [5 empty] | 測定者 | ○ ○ ○ ○ |  | 種 別 | 出来形寸法
受注者 | ○○建設㈱ | [5 empty] | 工 種 | ゲート製作 |  | 測定項目 | 略図表示箇所
測定場所 | 測定内容 | 単位 | 許容範囲 | 設計値 | 実測値 | 差 | 略 図
A（上） | 呑み口幅 | mm | ±2 | 2000 | 2000 | 0
A（中） |  | mm | ±2 | 2000 | 2000 | 0
A（下） |  | mm | ±2 | 2000 | 2001 | 1
B（上） | 呑み口高 | mm | ±2 | 2100 | 2101 | 1
B（中） |  | mm | ±2 | 2100 | 2101 | 1
B（下） |  | mm | ±2 | 2100 | 2101 | 1
C（上） | 戸溝幅（左） | mm | ±2 | 225 | 225 | 0
C（中） |  | mm | ±2 | 225 | 225 | 0 |  |  | ゲートの図面
C（下） |  | mm | ±2 | 225 | 226 | 1
C（上） | 戸溝幅（右） | mm | ±2 | 225 | 225 | 0
C（中） |  | mm | ±2 | 225 | 226 | 1
C（下） |  | mm | ±2 | 225 | 226 | 1
D（上） | 戸溝深（左） | mm | ±2 | 90 | 90 | 0
D（中） |  | mm | ±2 | 90 | 90 | 0
D（下） |  | mm | ±2 | 90 | 90 | 0
D（上） | 戸溝深（右） | mm | ±2 | 90 | 90 | 0
D（中） |  | mm | ±2 | 90 | 90 | 0
D（下） |  | mm | ±2 | 90 | 90 | 0
E（上） | 戸当内幅 | mm | ±5 | 2180 | 2180 | 0
E（中） |  | mm | ±5 | 2180 | 2180 | 0
E（下） |  | mm | ±5 | 2180 | 2181 | 1
F（左） | 戸当前面高 | mm | +8 | 2200 | 2201 | 1
F（右） |  | mm | +8 | 2200 | 2201 | 1
G（左） | 戸当後面高 | mm | +10 | 4800 | 4805 | 5
G（右） |  | mm | +10 | 4800 | 4803 | 3
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 出来形管理図(基礎杭)
出来形管理図表
工 事 名 |  | ○○橋下部工工事 | [5 empty] | 略 図 |  |  | A2側
受 注 者 |  | ○○建設㈱
測 定 者 |  | ○ ○ ○ ○
工 種 |  | 橋梁下部工 | [10 empty] | 下流
種 別 |  | A1橋台
測定項目 |  | 杭上端高、偏心量
測定場所 | 杭上端高 |  |  | 測定場所 | 偏心量 |  |  | 杭偏心図
単 位 | m |  |  | 単 位 | ｍｍ
許容範囲 | -0.1 |  |  | 許容範囲 | 150
測 点 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測 点 | X | Y | L
No.1 | 14.79 | 14.8 | 0.01 | No.1 | 90 | -60 | 108.1665 |  | A2側
No.2 | 14.79 | 14.81 | 0.02 | No.2 | -30 | 10 | 31.6228 |  |  | Y
No.3 | 14.79 | 14.8 | 0.01 | No.3 | 40 | -10 | 41.2311 |  |  |  | 150
No.4 | 14.79 | 14.8 | 0.01 | No.4 | -30 | 90 | 94.8683
No.5 | 14.79 | 14.82 | 0.03 | No.5 | -50 | 0 | 50
No.6 | 14.79 | 14.8 | 0.01 | No.6 | -10 | 20 | 22.3607
No.7 | 14.79 | 14.75 | -0.04 | No.7 | 60 | -30 | 67.082 |  | -150 |  |  | 150
No.8 | 14.79 | 14.8 | 0.01 | No.8 | -40 | 30 | 50 |  | -X |  |  |  | X
No.9 | 14.79 | 14.8 | 0.01 | No.9 | -20 | -40 | 44.7214
No.10 | 14.79 | 14.8 | 0.01 | No.10 | 80 | -20 | 82.4621
[11 empty] | -150 |  | 下流
-Y
計 | 平 均 値 |  | 0.08 | 計 | 平 均 値 |  | 59.3
| 最 大 値 |  | 0.03 |  | 最 大 値 |  | 108
| 最 小 値 |  | -0.04 |  | 最 小 値 |  | 22
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
1
2
1
2

## 出来形管理図(塗装)
[6 empty] | 出来形管理図表 | [5 empty] | （塗装膜厚計測等）
工事名 | ○○地区改良工事 | [8 empty] | 測定者 |  | ○ ○ ○ ○ |  |  | 種 別 | 塗装膜厚
受注者 | ○○建設㈱ | [8 empty] | 工 種 |  | ゲート製作 |  |  | 測定項目 | 略図表示箇所
塗装種別 | 一次 |  | 下塗１ |  | 下塗２ |  | 中塗 |  | 上塗 |  | 計 |  | 略 図
単 位 | μ |  | μ |  | μ |  | μ |  | μ |  | μ
設 計 厚 | 20 |  | 60 |  | 60 |  | 30 |  | 30 |  | 200
許容範囲 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0
測定場所 | 実測値 | 差 | 実測値 | 差 | 実測値 | 差 | 実測値 | 差 | 実測値 | 差 | 実測値 | 差
1 | 22 | 2 | 76 | 16 | 74 | 14 | 34 | 4 | 31 | 1 | 237 | 37
2 | 21 | 1 | 80 | 20 | 76 | 16 | 36 | 6 | 32 | 2 | 245 | 45
3 | 22 | 2 | 79 | 19 | 81 | 21 | 31 | 1 | 30 | 0 | 243 | 43
4 | 23 | 3 | 81 | 21 | 82 | 22 | 32 | 2 | 31 | 1 | 249 | 49
5 | 21 | 1 | 74 | 14 | 76 | 16 | 34 | 4 | 32 | 2 | 237 | 37
6 | 20 | 0 | 79 | 19 | 73 | 13 | 31 | 1 | 31 | 1 | 234 | 34
7（裏） | 22 | 2 | 69 | 9 | 72 | 12 | 30 | 0 | 33 | 3 | 226 | 26
8（裏） | 21 | 1 | 73 | 13 | 74 | 14 | 34 | 4 | 32 | 2 | 234 | 34 |  | ゲートの図面
9（裏） | 21 | 1 | 81 | 21 | 81 | 21 | 36 | 6 | 31 | 1 | 250 | 50
10（裏） | 23 | 3 | 76 | 16 | 76 | 16 | 32 | 2 | 32 | 2 | 239 | 39
11（裏） | 20 | 0 | 82 | 22 | 77 | 17 | 33 | 3 | 32 | 2 | 244 | 44
12（裏） | 20 | 0 | 76 | 16 | 75 | 15 | 31 | 1 | 31 | 1 | 233 | 33
平均値 |  | 1.3 |  | 17.2 |  | 16.4 |  | 2.8 |  | 1.5 |  | 39.3
最大値 |  | 3 |  | 22 |  | 22 |  | 6 |  | 3 |  | 50
最小値 |  | 0 |  | 9 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 26
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 出来形管理図(整地)
[7 empty] | 出来形管理図表 | [6 empty] | （整地工）
| 工事名 |  | ○○地区改良工事 | [9 empty] | 測定者 |  | ○ ○ ○ ○ |  |  | 種 別 |  | 均平工
| 受注者 |  | ○○建設㈱ | [9 empty] | 工 種 |  | 整地工 |  |  | 測定項目 |  | 標高
|  | 耕区番号 |  |  | 単位 |  | 許容範囲 |  | 目 標 標 高 |  | 10.35 |  | 標高差 |  | 道路側田標高 |  | 10.379 |  | 標高差
|  | 14 |  |  | m |  | ±0.035 |  | 出来形標高 |  | 10.353 |  | 0.003 |  | 水路側田標高 |  | 10.334 |  | 0.045
|  | 5.0m | [5 empty] | （＋） 9m×10点 （○） 30m×3点 | [12 empty] | 5.0m
1 | 道 路 | ○ |  | + |  | + |  | + |  | + |  | ○ |  | + |  | + |  | + |  | ○ |  | 水路
2 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
3 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
4 |  | ○ |  | + |  | + |  | + |  | + |  | ○ |  | + |  | + |  | + |  | ○
5 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
6 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
7 |  | ○ |  | + |  | + |  | + |  | + |  | ○ |  | + |  | + |  | + |  | ○
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
| 1 | 10.375 |  | 10.377 |  | 10.361 |  | 10.35 |  | 10.355 |  | 10.344 |  | 10.355 |  | 10.338 |  | 10.336 |  | 10.334
| 2 | 10.38 |  | 10.368 |  | 10.371 |  | 10.36 |  | 10.359 |  | 10.346 |  | 10.339 |  | 10.335 |  | 10.337 |  | 10.332
| 3 | 10.381 |  | 10.37 |  | 10.368 |  | 10.369 |  | 10.355 |  | 10.344 |  | 10.342 |  | 10.346 |  | 10.34 |  | 10.335
4
5
6
7
| 計 | 31.136 |  | 31.115 |  | 31.1 |  | 31.079 |  | 31.069 |  | 31.034 |  | 31.036 |  | 31.019 |  | 31.013 |  | 31.001 |  |  | 310.602 | 10.353
| 平均 | 10.379 |  | 10.372 |  | 10.372 |  | 10.36 |  | 10.356 |  | 10.345 |  | 10.345 |  | 10.34 |  | 10.338 |  | 10.334
40
30
20
10
0
10
20
30
40
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
|  | 0.025 |  | 0.027 |  | 0.011 |  | 0 |  | 0.005 |  | -0.006 |  | 0.005 |  | -0.012 |  | -0.014 |  | -0.016
|  | 0.03 |  | 0.018 |  | 0.021 |  | 0.01 |  | 0.009 |  | -0.004 |  | -0.011 |  | -0.015 |  | -0.013 |  | -0.018
|  | 0.031 |  | 0.02 |  | 0.018 |  | 0.019 |  | 0.005 |  | -0.006 |  | -0.008 |  | -0.004 |  | -0.01 |  | -0.015
|  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35
|  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35
|  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35
|  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35 |  | -10.35

## 出来形管理図(捨石)
[5 empty] | 出来形管理図表 | [5 empty] | （捨石均し）
工事名 | ○○地区海岸工事 | [7 empty] | 測定者 | ○ ○ ○ ○ |  |  | 種 別 |  |  | 捨石均
受注者 | ○○建設㈱ | [7 empty] | 工 種 | 捨石工 |  |  | 測定項目 |  |  | 標高
測定場所 | 堤防側から１．０ｍ |  |  | 堤防側から６．０ｍ |  |  | 堤防側から１１．０ｍ |  |  | 堤防側から１６．０ｍ |  |  | 略 図
単 位 | m |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |  |  |  | 堤防側 | [6 empty] | 海側
許容範囲 | ±0.30 |  |  | ±0.30 |  |  | ±0.30 |  |  | ±0.30 | [6 empty] | 1 | 5 |  | 5 |  | 5
測定場所 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
1 | 1.25 | 1.245 | -0.005 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 |  |  |  |  | 1 | 2.5 |  | + |  | + |  | + |  | +
2 | 1.25 | 1.245 | -0.005 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 | [5 empty] | 5
3 | 1.25 | 1.245 | -0.005 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 |  |  |  |  | 2 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
4 | 1.25 | 1.245 | -0.005 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 | [5 empty] | 5
5 | 1.25 | 1.245 | -0.005 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 |  |  |  |  | 3 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
6 | 1.25 | 1.22 | -0.03 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 | [5 empty] | 5
7 | 1.25 | 1.245 | -0.005 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 |  |  |  |  | 4 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
8 | 1.25 | 1.245 | -0.005 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 | [5 empty] | 5
9 | 1.25 | 1.245 | -0.005 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 |  |  |  |  | 5 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
10 | 1.25 | 1.245 | -0.005 | 1.225 | 1.22 | -0.005 | 1.2 | 1.195 | -0.005 | [5 empty] | 5
11 | [13 empty] | 6 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
12 | [14 empty] | 5
13 | [13 empty] | 7 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
14
15
16
17
18
| 平均値 |  | -0.0075 | 平均値 |  | -0.005 | 平均値 |  | -0.005 | 平均値
| 最大値 |  | -0.03 | 最大値 |  | -0.005 | 最大値 |  | -0.005 | 最大値
| 最小値 |  | -0.005 | 最小値 |  | -0.005 | 最小値 |  | -0.005 | 最小値
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 出来形管理図(撤去)
|  |  |  | 出来形管理図表 |  |  |  |  | （構造物除去）
工事名 | ○○地区改良工事 | [5 empty] | 測定者 | ○ ○ ○ ○ |  |  | 種 別 | コンクリート
受注者 | ○○建設㈱ | [5 empty] | 工 種 | 構造物除去 |  |  | 測定項目 | 寸法
番 号 | 高さ又は幅 ① | 高さ又は幅 ② | 延長 ③ | 厚さ ④ | 積 ⑤ | 写真帳番号 | 番 号 | 高さ又は幅 ① | 高さ又は幅 ② | 延長 ③ | 厚さ ④ | 積 ⑤ | 写真帳番号
（例：コンクリート構造物）
1 | 0.8 | 0.9 | 23 | 0.3 | 5.865
2 | 1.2 | 1 | 15 | 0.4 | 6.6
3 | 0.6 | 0.6 | 10 | 0.35 | 2.1
計 |  |  |  |  | 14.565
(例：アスファルト舗装）
1 | 2.7 |  | 25 |  | 67.5
2 | 2.5 |  | 30 |  | 75
3 | 2.8 |  | 21 |  | 58.8
4 | 3 |  | 15 |  | 45
計 |  |  |  |  | 246.3
(例：石積）
1 | 0.8 |  | 23 |  | 18.4
2 | 1.2 |  | 15 |  | 18
3 | 0.6 |  | 10 |  | 6
計 |  |  |  |  | 42.4
※ 面積で数量を算出するものは、⑤＝①×③又は、⑤＝1/2×（①＋②）×③（台形形状）
※ 体積で数量を算出するものは、⑤＝①×③×④又は、⑤＝1/2×（①＋②）×③×④（台形形状）
※ 除去する構造物の箇所が多い場合は、種別毎に別様とする。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 出来形工程能力表
出来形管理工程能力表
工 事 名 |  |  | ○○地区改良工事 | [14 empty] | 略図
受 注 者 |  |  | ○○建設㈱
測 定 者 |  |  | ○ ○ ○ ○
工 種 |  |  | 土工
種 別 |  |  | 切土
測定項目 |  |  | 幅（W) |  |  |  | 単位 |  | mm |  |  | 許容範囲 |  | -100
差 |  | B-A | 40 | 60 | 90 | 50 | -20 | -10 | 20 | 90 | 110 | 100 | 90 | 60 | 70 | 70 | 50 | 90 | 100
実測値 |  | B | 14640 | 14660 | 14690 | 14650 | 14580 | 14590 | 14620 | 14690 | 14710 | 14700 | 14690 | 14660 | 14670 | 14670 | 14650 | 14690 | 14700
設計値 |  | A | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600
測 点 |  |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | No.17
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ 写真管理箇所を、着色又は、太字等で明示する。
+100
設計値 と の差
0
-100
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。
許容範囲
許容範囲

## 材料検収簿
材料検収簿
工 事 名 ：
材 料 名 ： |  |  |  | 設計数量 ：
年月日 | 車輌番号 | 容 積 | 台数 | 搬入量 | 日 計 | 累 計 | 摘 要
※ 工事完了後、散布砂利等の出来形が変形し易い工種及び、使用量確認や空袋や空缶管理を求める材料、品質管理 に搬入日及び搬入量確認が必要なレディーミクストコンクリート、アスファルト混合物について作成する。

## 品質管理実績表
品質管理計画（実績）表
工 事 名 | ○○橋下部工工事
受 注 者 | ○○建設㈱
測 定 者 | ○ ○ ○ ○
工 種 | 種 別 | 試験項目 | 試験基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均
盛 土 | 土の締固め試験 | 最大乾燥密度 | 当初及び土質の変化した時 | 1 | 1 | - | - | - | 2.106 | ①
| （A法） | 最適含水比 | 〃 | 1 | 1 | - | - | - | 9.3 | ①
| 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3に１回 | 5 | 5 | - | 1.993 | 1.936 | 1.969 | ②
|  | 含水比 | 〃 | 5 | 5 | - | 4.7 | 5.2 | 4.9 | ②
|  | 締固め度 | 〃 | 5 | 5 | 90%以上 | 94.6 | 91.9 | 93.5 | ②
下層路盤 | 締固め試験 | 最大乾燥密度 | 材料承認時の試験成績書 | 1 | - | - | - | - | 2.223
|  | 最適含水比 | 〃 | 1 | - | - | - | - | 5.6
| 修正CBR | 修正CBR試験 | 〃 | 1 | - | 20%以上 | - | - | 50.5
| 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3に１回 | 6 | 6 | - | 2.178 | 2.118 | 2.146
|  | 含水比 | 〃 | 6 | 6 | - | 5 | 4.3 | 4.6
|  | 締固め度 | 〃 | 6 | 6 | 93%以上 | 98 | 97.3 | 97.5
コンクリート | 21N/mm2 | スランプ | 50m3毎に1回 | 4 | 5 | ±2.5cm | 8.5 | 7 | 7.6
|  | 空気量 | 〃 | 4 | 5 | ±1.5% | 4.3 | 3.6 | 4
|  | 塩分量 | 〃 | 4 | 5 | 0.3以下 | 0.01 | 0.008 | 0.009
|  | 外気温度 | 〃 | 4 | 5 | 4～25℃ | 15 | 21 | 18
|  | 圧縮強度 | 〃 | 4 | 5 | 21以上 | 28.3 | 26.5 | 27.7
鉄筋 | D10-D16 | 品質 | ミルシートによる確認
コンクリート二次製品 | U字溝 | 品質 | 検査成績書
| 積みブロック | 品質 | 検査成績書
※ 品質管理状況の撮影記録は、すべて行う。
※ 摘要の番号は、資料整理番号
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 圧縮強度
圧縮強度試験結果総括表（コンクリート）
工 事 名 |  | ○○橋下部工工事
受 注 者 |  | ○○建設㈱
測 定 者 |  | ○ ○ ○ ○
番号 | 供試体 採取日 | 強 度 試験日 | 材令 | 設計基準強度 | 測 定 値 |  |  | 計 | 平均値 | 摘 要
[5 empty] | X1 | X2 | X3 | ΣX | X
1 | 2004-12-15 | 2004-12-22 | 7 | 18 | 11.5 | 11.1 | 10.3 | 32.9 | 11 | 推定σ28=22.2
2 | 2004-12-15 | 2004-01-22 | 28 | 18 | 20.5 | 21 | 20 | 61.5 | 20.5
3 | 2004-12-20 | 2005-01-17 | 28 | 18 | 19.5 | 20.5 | 19.8 | 59.8 | 19.9
4 | 2005-01-20 | 2005-01-27 | 7 | 21 | 13.5 | 14.5 | 12.8 | 40.8 | 13.6 | 推定σ28=24.5
5 | 2005-01-20 | 2005-02-17 | 28 | 21 | 23.5 | 22.6 | 23 | 69.1 | 23
※ 材令７日の場合は、摘要に２８日推定強度を記入する。
※ 試験回数が多い場合、コンクリート種類別に別様にする。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## ｺﾝｸﾘｰﾄ打設管理
コンクリート打設時管理総括表
工 事 名 |  | ○○橋下部工工事
受 注 者 |  | ○○建設㈱
測 定 者 |  | ○ ○ ○ ○
番号 | 供試体 採取日 | 設計基準強度 | スランプ | 空気量 | 塩分量 | 水セメント比 | 外気温度 | 摘 要
設計値 |  | 21 | 8cm | 4.5% | 0.300以下 | 55%以下 | 4～25℃
1 | 2004-12-15 | 21 | 8.5 | 5 | 0.021 | 54% | 15
2 | 2004-12-15 | 21 | 8.1 | 4.2 | 0.012 | 53% | 16
3 | 2004-12-20 | 21 | 7.5 | 4.8 | 0.01 | 54% | 21
※ コンクリート種類別に別様にする。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 現場密度
現場密度試験結果総括表
| 工 事 名 | ○○地区道路工事
| 受 注 者 | ○○建設㈱
| 測 定 者 | ○ ○ ○ ○
番号 | 測 点 | 採取年月日 | 規格値 | 測 定 値 |  |  | 計 | 平均値 | 摘 要
|  |  |  | X1 | X2 | X3 | ΣX | X
1 | 支線道路20号 (No,3) | 2004-12-22 | 90%以上 | 92.5 | 93.1 | 92.3 | 277.9 | 92.6 | ①
2 | 支線道路22号 (No,2) | 2004-01-22 | 〃 | 94.2 | 95.1 | 94.8 | 284.1 | 94.7 | ②
3 | 支線道路24号 (No,2) | 2005-01-17 | 〃 | 93.6 | 93.8 | 92.9 | 280.3 | 93.4
4 | 取付道路1号 (No,1) | 2005-01-27 | 〃 | 92.1 | 93 | 92.4 | 277.5 | 92.5
5 | 仮設道路 | 2005-02-17 | 〃 | 94.6 | 94.4 | 92.4 | 281.4 | 93.8
※ 摘要の番号は、資料整理番号
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## As転圧温度
アスファルト混合物の初期転圧温度
工 事 名 | ○○地区道路工事
受 注 者 | ○○建設㈱
測 定 者 | ○ ○ ○ ○
測点 | 初期転圧温度 | 摘要 | 測点 | 初期転圧温度 | 摘要
No.1 | 148
No.2 | 143
No.3 | 144
No.4 | 146
No.5 | 145
No.6 | 144
No.7 | 148
No.8 | 142
No.9 | 146
No.10 | 146
|  |  | Σ ＝ | 1452
|  |  | ｎ ＝ | 10
|  |  | X ＝ | 145.2
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## Asコア試験
アスファルトコア試験総括表
工 事 名 | ○○地区道路工事
受 注 者 | ○○建設㈱
測 定 者 | ○ ○ ○ ○ | [5 empty] | 基準密度＝ | 2330
測 点 | 設計厚 (cm) | 厚 さ（ｃｍ） |  |  |  | 平均厚 (cm) | 密度 (g/cm3) | 締固め度 (%)
|  | X1 | X2 | X3 | X4
No.13 | 5 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.15 | 2317 | 99.4%
No.17 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.92 | 2268 | 97.3%
No.19 | 5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 2278 | 97.8%
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## ｺｰﾝ貫入試験
コーン貫入試験結果総括表
| 工 事 名 | ○○地区道路工事
| 受 注 者 | ○○建設㈱
| 測 定 者 | ○ ○ ○ ○
番号 | 路線番号 | 測 点 | 地盤改良日 | 試験日 | コーン指数（材令7日） |  |  | 摘 要
[5 empty] | 設計値 | 実測値 | 差
1 | 43号クリーク | No.27 | 2004-12-03 | 2004-12-10 | 0.6 | 0.96 | 0.36 | ①
2 |  | No.29 | 2004-12-03 | 2004-12-10 | 0.6 | 0.95 | 0.35 | ②
3 |  | No.31 | 2004-12-03 | 2004-12-10 | 0.6 | 1.03 | 0.43
4 |  | No.32 | 2004-12-03 | 2004-12-10 | 0.6 | 1.02 | 0.42
5 | 73号クリーク | No.2 | 2004-12-04 | 2004-12-11 | 0.6 | 0.95 | 0.35
6 |  | No.4 | 2004-12-04 | 2004-12-11 | 0.6 | 0.94 | 0.34
※ 摘要の番号は、資料整理番号
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。