## 出来形管理実績
出来形管理計画（実績）表
工 事 名 | ○○地区道路工事
受 注 者 | ○○建設㈱
測 定 者 | ○ ○ ○ ○
工 種 | 種 別 | 測 定 基 準 | 測定回数 |  | 許容範囲 (mm) | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均
切土・盛土 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 |  | ±50 |  |  |  | ①
| 幅 |  | 17 |  | -100 |  |  |  | ②
| 法長 |  | 34 |  | -200 |  |  |  | ②
下層路盤工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 |  | ±40
| 厚さ |  | 8 |  | -45
| 幅 |  | 9 |  | -50
ブロック積工
基礎工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 | 8 |  | ±30
| 幅 |  | 8 |  | -30
| 高さ |  | 8 |  | -30
ブロック積 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 厚さは、上端部及び下端部2箇所を測定。 | 8 |  | ±50
| 法長 |  | 8 |  | -50
| ブロック厚さ |  | 16 |  | -50
| 裏込め厚さ |  | 16 |  | -50
暗渠工 | 基準高 | 図面の寸法表示箇所。 | 1式 |  | ±30
| 寸法 |  | 1式 |  | -50
※ 許容範囲は、規格値を記入する。
※ 摘要の番号は、資料整理番号
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 出来形管理図表 (記載例)
様式－３１
出 来 形 管 理 図 表
| 工 種 | 橋梁下部工
| 種 別 | Ａ１橋台 | [8 empty] | 測定者 | ○○○○ | 印
略 図
測定項目 | 杭上端高 |  |  | 測定項目 | 杭上端高 |  |  | 測定項目
規 格 値 | ±50mm |  |  | 規 格 値 | ±50mm |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
| m | m | mm |  | m | m | mm
|  |  |  | №1 | 14.79 | 14.8 | +10
平 均 値 | 14.79 | 14.801 | +11 | №2 | 14.79 | 14.81 | +20
最 大 値 | 14.79 | 14.82 | +30 | №3 | 14.79 | 14.8 | +10
最 小 値 | 14.79 | 14.78 | -10 | №4 | 14.79 | 14.8 | +10
最 多 値 | 14.79 | 14.8 | +10 | №5 | 14.79 | 14.82 | +30
データ数 |  |  | n=10 | №6 | 14.79 | 14.8 | +10
標準偏差 |  |  | m=±9.9 | №7 | 14.79 | 14.78 | -10
|  |  |  | №8 | 14.79 | 14.8 | +10
|  |  |  | №9 | 14.79 | 14.8 | +10
|  |  |  | №10 | 14.79 | 14.8 | +10
測 点
設計値との差
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
－75
－50
－25
0
＋25
＋50
＋75
＋50
－50

## 出来形管理図表
様式－３１
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 出来形合否判定総括表 (記載例)
様式－31-2
出来形合否判定総括表
| 工 種 | 道路土工 | [5 empty] | 測点 | №267～№270
| 種 別 | 掘削工 | [5 empty] | 合否判定結果 |  | 合格
測定項目
|  |  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値 | -4.1mm | ±50mm
| 最大値(差） | 143mm | ±150mm
| 最小値(差） | -150mm | ±150mm
| データ数 | 2234 | 1点/m2以上 (2,050点以上)
| 評価面積 | 2,049.5m2
| 棄却点数 | 4 | 0.3%以内 (6点以下)
法面 標高較差 | 平均値 | -22.8mm | ±70mm
| 最大値(差） | 114mm | ±160mm
| 最小値(差） | -148mm | ±160mm
| データ数 | 1874 | 1点/m2以上 (1,592点以上)
| 評価面積 | 1,592.0m2 |  |  | 平場の ばらつき | 規格値の±80% 以内のデータ数 | 2,218 (99.3%) | 法面の ばらつき | 規格値の±80% 以内のデータ数 |  | 1,862 (99.4%)
| 棄却点数 | 1 | 0.3%以内 (5点以下) |  |  | 規格値の±50% 以内のデータ数 | 2,153 (96.4%) |  | 規格値の±50% 以内のデータ数 |  | 1,786 (95.3%)

## 出来形合否判定総括表
様式－31-2
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端

## 品質管理実績表
品質管理計画（実績）表
工 事 名 | ○○橋下部工工事
受 注 者 | ○○建設㈱
測 定 者 | ○ ○ ○ ○
工 種 | 種 別 | 試験項目 | 試験基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均
盛 土 | 土の締固め試験 | 最大乾燥密度 | 当初及び土質の変化した時 | 1 | 1 | - | - | - | 2.106 | ①
| （A法） | 最適含水比 | 〃 | 1 | 1 | - | - | - | 9.3 | ①
| 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3に１回 | 5 | 5 | - | 1.993 | 1.936 | 1.969 | ②
|  | 含水比 | 〃 | 5 | 5 | - | 4.7 | 5.2 | 4.9 | ②
|  | 締固め度 | 〃 | 5 | 5 | 90%以上 | 94.6 | 91.9 | 93.5 | ②
下層路盤 | 締固め試験 | 最大乾燥密度 | 材料承認時の試験成績書 | 1 | - | - | - | - | 2.223
|  | 最適含水比 | 〃 | 1 | - | - | - | - | 5.6
| 修正CBR | 修正CBR試験 | 〃 | 1 | - | 20%以上 | - | - | 50.5
| 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3に１回 | 6 | 6 | - | 2.178 | 2.118 | 2.146
|  | 含水比 | 〃 | 6 | 6 | - | 5 | 4.3 | 4.6
|  | 締固め度 | 〃 | 6 | 6 | 93%以上 | 98 | 97.3 | 97.5
コンクリート | 21N/mm2 | スランプ | 50m3毎に1回 | 4 | 5 | ±2.5cm | 8.5 | 7 | 7.6
|  | 空気量 | 〃 | 4 | 5 | ±1.5% | 4.3 | 3.6 | 4
|  | 塩分量 | 〃 | 4 | 5 | 0.3以下 | 0.01 | 0.008 | 0.009
|  | 外気温度 | 〃 | 4 | 5 | 4～25℃ | 15 | 21 | 18
|  | 圧縮強度 | 〃 | 4 | 5 | 21以上 | 28.3 | 26.5 | 27.7
鉄筋 | D10-D16 | 品質 | ミルシートによる確認
コンクリート二次製品 | U字溝 | 品質 | 検査成績書
| 積みブロック | 品質 | 検査成績書
※ 品質管理状況の撮影記録は、すべて行う。
※ 摘要の番号は、資料整理番号
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 品質管理図表 (記載例)
様式－３２
品 質 管 理 図 表
| 工 種 | 土工
| 種 別 | 盛土 | [8 empty] | 測定者 | ○○○○ | 印
略 図
測定項目 | 現場密度 |  |  | 測定項目 | 現場密度 |  |  | 測定項目
規 格 値 | 90%以上 |  |  | 規 格 値 | 90%以上 |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 支線道路20号(№3) | 90 | 92.6 | +2.6
平 均 値 | 90 | 93.4 | +3.4 | 支線道路22号(№2) | 90 | 94.7 | +4.7
最 大 値 | 90 | 94.7 | +4.7 | 支線道路24号(№2) | 90 | 93.4 | +3.4
最 小 値 | 90 | 92.5 | +2.5 | 取付道路1号(№1) | 90 | 92.5 | +2.5
最 多 値 |  |  |  | 仮設道路 | 90 | 93.8 | +3.8
データ数 |  |  | n=5
標準偏差 |  |  | m=±0.91
測 点
設計値との差
支線道路20号(№3)
支線道路22号(№2)
支線道路24号(№2)
取付道路1号(№1)
仮設道路
0.0
＋5.0
＋10.0

## 品質管理図表
様式－３２
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者 |  | 印
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0