## 別紙05 成果物一覧
【別紙05】成果物一覧
No. | 分類 | 成果物 | 内容 | 提出時期
1 | プロジェクト管理 | 設計・開発実施計画書 | 設計・開発作業実施に当たって、目的・対象範囲・目標・体制・実施計画・その他の事項を記載した基本となる文書。体制の詳細は別紙として添付する。 | 契約締結後2週間以内
2 |  | 設計・開発実施要領 | 設計・開発作業実施に当たって、コミュニケーション管理・工程管理・リスク管理・課題管理・変更管理、文書管理等の実運用を規定する文書。 | 契約締結後2週間以内
3 |  | 品質計画書（品質保証計画書） | 設計・開発作業実施に当たって、品質管理体制、品質管理方針等を記載した文書。 | 契約締結後2週間以内
4 |  | 協力者設定等伺い書 | 第三者に請け負わせる場合に、発注・契約に際して、要求品質、業務内容、範囲及び期間を記載した文書 | 必要に応じて
5 |  | 情報セキュリティ管理計画書 | 情報の取扱者、情報の保護・管理のための教育・周知の計画内容、情報の取扱い要領、作業場所における情報セキュリティ確保のための措置、情報セキュリティが損なわれた場合の対応計画について記載した文書。 | 契約締結後1週間以内
6 |  | 情報管理簿 | 県から貸与を受けた各種ドキュメント、電子データ類の授受方法、保管場所、保管方法、使用場所、使用目的等取扱い方法を明確に記載した文書。 | 県から貸与を受けて1週間以内 完成図書納入時に更新の上、最終版を納品
7 |  | スケジュール表 | プロジェクト全体のマイルストーンや日程の全体規模感を記載した全体スケジュールと、各フェーズでの詳細作業を記載した詳細スケジュールのこと。 | 契約締結後1週間以内
8 |  | 作業分解構成図（WBS） | プロジェクトで実施すべき全ての作業を、適切なワークパッケージに分解して階層的に表した文書。 | 契約締結後1週間以内
9 |  | 進捗管理表 | スケジュールの進捗を管理する文書。 | 設計・開発実施計画書の承認後、進捗報告時に毎回
10 |  | 課題管理表 | 各種課題の管理を行うため、課題の内容、対処方法、対応担当者、実施時期等について記録した文書。 | 設計・開発実施計画書の承認後、進捗報告時に毎回
11 |  | リスク管理表 | プロジェクト実施に当たってのリスクの管理を行うため、リスクの内容、対処方法、対応担当者、実施時期等について記録した文書。 | 設計・開発実施計画書の承認後、進捗報告時に毎回
12 |  | 変更管理表 | プロジェクト実施中に変更になった事項について管理を行うため、変更の内容、対処予定、実施時期等変更履歴を記録した文書。 | 設計・開発実施計画書の承認後、変更をするとき
13 |  | 品質管理報告書 | 本調達で作成する成果物の品質管理を行うためのレビュー実施記録を記載した文書。 | 対象作業・文書の完了時
14 |  | 会議議事録 | 会議の議事録を記載した文書。 | 会議実施後、3営業日以内
15 |  | プロジェクト完了報告書 | プロジェクト中の各作業の実施日時や内容及び結果を記載した文書。 | 設計・開発、各テストの完了時
16 |  | 情報資産管理標準シート | 政府における情報システムに関係する情報を一元的に管理するための各種登録情報（構築規模、ハードウェア情報、ソフトウェア情報等）をまとめたシート。 | （令和7年8月）
17 | （仕様変更がある場合のみ） | 仕様変更等伺い書 | 変更内容、理由及び調達額の増減を明記した文書。 | 都度
18 |  | 仕様変更内容書 | 変更内容の詳細及び調達額増減の見積書等 | 都度
19 | 設計・構築 | 設計書（基本設計書、詳細設計書、実体関連図（ERD）、データ定義書、情報システム関連図、ネットワーク構成図、ソフトウェア構成図、ハードウェア構成図、プログラム一覧等、環境構築手順書、環境定義書、ハードウェア・ソフトウェア機器の一覧、外部インタフェース仕様書、子局仕様書（子局機能構成、信号一覧、設定等）、施工図書（施工計画、施工図面、耐震計算書、施工写真）等） | 本調達の提供する各種設計内容を記載した文書。 | 設計・開発の状況に応じて順次
20 |  | ソースコード一式（ソースコードのコメントは原則として日本語または英語に限定すること。） | 各種プログラムのソースコード一式。 | 設計・開発の状況に応じて順次
21 |  | 実行プログラム一式 | アプリケーションの実行プログラム一式。 | 設計・開発の状況に応じて順次
22 |  | システム概要説明資料 | 基本設計書を基に本システム概要（提供サービス内容、規模感、拠点情報、運用情報等）と基本設計方針を記載した文書。 | （令和7年10月）
23 |  | 政府統一基準準拠性確認表 | 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」の準拠性を確認した結果を取りまとめたもの。 | （令和7年10月）
24 |  | 作業実施計画書 | 既存テレメータシステム等、稼働中のシステムと接続する際など、本番環境に係る作業における体制、方針、詳細スケジュール、接続先環境、接続方法等を記載した文書。 | 作業開始1か月前
25 |  | 作業手順書 | 作業実施計画書に基づき、作業体制、連絡先一覧、準備作業、接続作業及び事後作業等の作業項目、操作対象、操作方法を記載した文書。想定時間等を明確したタイムチャートやトラブル発生時の切戻し（フォールバック）手順を含む。 | 作業開始2週間前
26 |  | 作業結果報告書 | 実施した作業について、作業実施計画書及び作業手順書に記載の判定項目・判定基準に沿った結果を記載した文書。 | 作業完了時
27 | テスト | テスト計画書 | 単体・結合・総合テスト実施に当たっての体制、詳細スケジュール、テスト環境、テスト方針、テスト項目、テスト方法、合否判定基準等を記載した文書。 | 各テスト開始2週間前
28 |  | 受入テスト計画書 | 受入テスト実施に当たっての体制、詳細スケジュール、テスト環境 、テスト方針、テスト項目、テスト方法、合否判定基準等を等を記載した文書。 | 受入テスト開始2週間前
29 |  | テスト結果報告書 | 単体・結合・総合テストの各結果及び全体の報告、統計的な分析を行った結果を記載した文書。 | 各テスト完了時
30 |  | テストデータ | テストに使用する各種データ。 | テストの状況に応じて順次
31 |  | 脆弱性検査結果報告書 | 「デジタル庁 政府情報システムにおける脆弱性診断ガイドライン」の実施基準を満たすよう実施した脆弱性診断の結果を記載した文書。 | 総合テスト工程完了判定前まで
32 | 移行 | 移行計画書 | 本番移行や移行リハーサル実施に当たっての体制、詳細スケジュール、確認項目、移行判定基準等を記載した文書。 | 総合テスト開始前まで
33 |  | 移行設計書等一式（移行設計書、移行手順書、移行リハーサル設計書、移行リハーサル手順書等） | 本番移行や移行リハーサル実施に係る設計や手順書等を記載した文書。 | 移行リハーサル開始前まで
34 |  | 移行リハーサル結果報告書 | 移行リハーサルの結果及び報告内容を記載した文書。 | 移行判定前まで
35 |  | 移行結果報告書 | 本番移行の結果及び報告内容を記載した文書。 | 稼働判定前まで
36 | 教育訓練 | 教育訓練実施計画書 | 教育訓練実施に当たっての体制、詳細スケジュール、訓練環境、訓練方法等を記載した文書。 | 教育訓練開始1か月前
37 |  | 操作マニュアル（利用者向け及び行政職員向け）、教育資料一式 | システム利用者向けの操作マニュアル、及び利用者教育のための文書。 | 教育の実施1週間前まで
38 |  | 教育訓練実施報告書 | 教育訓練作業の実施日時や内容・結果等を記載した文書。 | 教育訓練完了時
39 | 運用・保守 | ランニングコスト試算表 | 運用・保守段階において発生する各種コストに係る予実管理のため、運用・保守設計実施時点で判明している所要見込額、必要となるソフトウェアライセンス所要額等をまとめた管理表。 | 運用・保守開始前まで
40 |  | サービスレベル合意書 | 県側と受注者側の責任分界点や役割を明確にし、必要な管理項目とサービスレベル管理指標の保証値等について記載した文書。 | （令和7年11月）
41 |  | 運用・保守計画書 | システム運用の実施に当たっての体制、詳細スケジュール、作業内容等を記載した文書。 | （令和7年11月）
42 |  | 運用・保守手順書 | 運用要員が保守・運用を行う上での手順や解説等を記載した文書。 | （令和7年11月）
43 |  | 中長期保守・運用作業計画書 | 運用期間中に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期保守・運用作業計画。 | （令和7年11月）
44 |  | ハードウェア管理台帳 | リモートアクセス用端末などの機種名、型番等の情報を記載した文書。 | （令和7年11月）
45 |  | ソフトウェア管理台帳 | リモートアクセス用端末やデータ収集基盤上で利用するソフトウェアの名称、バージョン、メーカ名等の情報を記載した文書。 | （令和7年11月）
46 |  | ライセンス管理台帳 | 本システムで管理する全てのライセンスの名称や期限等の利用状況を一覧にして記載した文書。 | （令和7年11月）
47 |  | ネットワーク構成情報管理台帳 | IPアドレス、MACアドレス、ホスト名等、ネットワーク情報を管理した文書。 | （令和7年11月）
48 |  | 課題管理表 | システム運用時に発生した課題の内容、対処方法、対応担当者、実施時期等について記録した文書。 | 令和8年4月以降、週次で報告
49 |  | 運用管理用文書 | 上記資料以外で運用管理上、必要となる文書。 （例） ・作業管理表 ・入退室管理表 等 | 文書ごとに主管課と協議の上、提出時期を決定し、提出
50 |  | 変更管理台帳 | 運用実施に際し変更が発生した資料について、変更した内容を示す文書。 | 変更した文書ごとに項目を追加し、提出
51 |  | 情報返却等計画書 | 情報管理簿に記載した全ての情報の返却、消去、廃棄等の処理を行う際に、その処理について方法、日時、場所、立会人、作業責任者等の事項を網羅した文書。 | 情報管理簿に記載した情報の返却、消去、廃棄等の処理を行う都度に提出
（注）提出時期欄の括弧書きは予定時期を示し、受託者が県と協議の上、設計・構築実施計画書等に規定するものとする。