## スライド調書
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名
| 請負代金額 |  | 1274400000 | [5 empty] | 円 | （消費税含む）
|  |  | 1180000000 | [5 empty] | 円 | （消費税抜き）
| 設 計 金 額 |  | 1298091960 | [5 empty] | 円 | （消費税含む）
|  |  | 1201937000 | [5 empty] | 円 | （消費税抜き）
| 工 期 | 自 | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 至 | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | ※打合簿による工期延期指示の場合は上段（）書きに延長後の工期末を記入
| 基 準 日 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
基準日以降２か月以上の残工期 有 ・ 無
| 出来高額（設計額） |  | 802618000 | [5 empty] | 円 | （消費税抜き）
| 残工事額（設計額） |  | 399319000 | [5 empty] | 円 | （消費税抜き）
| 残工事額（Ｐ１） |  | 392030880 | [5 empty] | 円 | （消費税抜き）
| 変更残工事額(設計額) |  | 367226000 | [5 empty] | 円 | （消費税抜き）
| 変更残工事額（Ｐ２） |  | 360523621 | [5 empty] | 円 | （消費税抜き）
Ｐ１：残工事額（請負代金額相当）
| Ｐ１ ＝ | 1274400000 |  | × |  | 399319000
1298091960
Ｐ２：変更工事額（請負代金額相当）
| Ｐ２ ＝ | 1274400000 |  | × |  | 367226000
1298091960
（ 消費税は８％で計算しています。必要に応じて修正してください。 ）

## 全体スライド計算書（減）
※減額スライド用 【全体スライド】
○○工事に係る
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
| 請負代金額 |  | 出来高額 |  | Ｐ１ |  | Ｐ２
| 1180000000 |  | 802618000 |  | 392030880 |  | 360523621
| スライド額（Ｓ） ＝ （ |  | Ｐ２ | － | Ｐ１ | ） ＋ | Ｐ１ | × | １５／１０００
| ＝ （ |  | 360523621 | － | 392030880 | ） ＋ | 392030880 | × | １５／１０００
|  | ＝ | -31507259 | ＋ | 5880463.2
|  | ＝ | -25626795.8
|  | ＝ | -25626000 | （千円止め端数切り捨て）
※端数は、通常の変更時の「千円止め端数切り捨て」に準じて処理する。
（但し、Ｐ１＞Ｐ２）
Ｐ１ ： 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２ ： 変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額
スライド額
|  | （税込み） ＝ |  | -25626000 |  | × | 消費税及び地方消費税率
|  |  | ＝ | -27676080
（ 消費税は８％で計算しています。必要に応じて修正してください。 ）

## 全体スライド計算書（増）
※増額スライド用 【全体スライド】
○○工事に係る
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書
| 請負代金額 |  | 出来高額 |  | Ｐ１ |  | Ｐ２
| 1180000000 |  | 802618000 |  | 392030880 |  | 360523621
| スライド額（Ｓ） ＝ （ |  | Ｐ２ | － | Ｐ１ | ） － | Ｐ１ | × | １５／１０００
| ＝ （ |  | 360523621 | － | 392030880 | ） － | 392030880 | × | １５／１０００
|  | ＝ | -31507259 | － | 5880463.2
|  | ＝ | -37387722.2
|  | ＝ | -37387000 | （千円止め端数切り捨て）
※端数は、通常の変更時の「千円止め端数切り捨て」に準じて処理する。
（但し、Ｐ１＜Ｐ２）
Ｐ１ ： 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２ ： 変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額
スライド額
|  | （税込み） ＝ |  | -37387000 |  | × | 消費税及び地方消費税率
|  |  | ＝ | スライド（増額）対象外
（ 消費税は８％で計算しています。必要に応じて修正してください。 ）

## 全体スライド県独自様式
全体スライド調書（作成例）
※注：消費税率８％で計算しています。必要に応じて修正して下さい。
| 設計金額 |  | 設計金額 | 請負代金額 |  | 請負代金額
項目 | （消費税抜き） | 消費税相当額 | （消費税含む） | （消費税抜き） | 消費税相当額 | （消費税含む） | 適要
| Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ
①当初設計 | 1201937000 | 96154960 | 1298091960 | 1180000000 | 94400000 | 1274400000
②基準日での出来高 | 802618000
| Z1 |  |  | P1
③残工事金額 | 399319000 |  |  | 392030880
| Z2 |  |  | P2 |  |  | P2-P1
④残工事更改金額 | 367226000 |  |  | 360523621 |  |  | -31507259
|  |  |  | P1×15/1,000 |  |  | ※増額ｽﾗｲﾄﾞ：×
⑤スライド控除額 | 5989785 |  |  | 5880463.2 |  |  | ※減額ｽﾗｲﾄﾞ：○
|  |  |  | S（千円止め） |  |  | 増：(P2-P1)-P1×15/1,000
⑥スライド額 | -26103000 | -2088240 | -28191240 | -25626000 | -2050080 | -27676080 | 減：(P2-P1)+P1×15/1,000
⑦更改後全体額 | 1175834000 | 94066720 | 1269900720 | 1154374000 | 92349920 | 1246723920
P1：残工事額（請負代金額相当） | [6 empty] | 8%
P1 ＝ | 1274400000 | × | 399319000
1298091960
P2：変更工事額（請負代金額相当）
P2 ＝ | 1274400000 | × | 367226000
1298091960
| 1274400000 | 0.98175
1298091960
| 1246723920 | 0.98175
1269900720